## Plantilla Ppto 208
AREA | CFI | Nombre | Año Inicio | Monto Aprobado/ Solicitado | Total general hasta 2016 | Total general 2017 (Ene-Jul) | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 (E) | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2018 PPTO | Total Proyecto
Planta Coatzacoalcos | O51072 | Implementación sistema contra incendios 1 CTZ 2014 | 2016 | 440000 | 0 | 105438.2609 | [5 empty] | 105438.2609
Planta Coatzacoalcos | O51094 | Activos de seguridad APP CTZ 2015 | 2016 | 185000 | 0 | 25686.1679 | [5 empty] | 25686.1679
Planta Coatzacoalcos | O51106 | Activos de Seguridad 2016 | 2016 | 34550 | 0 | 11779.5928 | [5 empty] | 11779.5928
Planta Coatzacoalcos | O51104 | Activos final de vida útil 2016 - CTZ 2016 | 2016 | 52000 | 0 | 7498.2692 | [5 empty] | 7498.2692
Planta Coatzacoalcos | O51109 | Bomba de Vacio - CTZ 2016 | 2016 | 48350 | 0 | 20881.6269 | [5 empty] | 20881.6269
Planta Coatzacoalcos | O51107 | Activos para control de proceso (Información Server DCS y ESD) 2016 | 2016 | 26200 | 0 | 8316.7028 | [5 empty] | 8316.7028
Planta Coatzacoalcos | O51108 | Activos de salud 2016 | 2016 | 15200 | 0 | 13302.6464 | [5 empty] | 13302.6464
Planta Coatzacoalcos | O51112 | Reemplazo de Intercambiador ET-301 CTZ | 2016 | 135532 | 0 | 138920.2658 | [5 empty] | 138920.2658
Planta Coatzacoalcos | O51113 | Adecuación de equipos e infraestructura BRC - CTZ 2016 | 2016 | 97350 | 0 | 46358.1089 | [5 empty] | 46358.1089
Planta Coatzacoalcos | O51089 | Báscula ferroviaria CTZ 2015 | 2016 | 108000 | 62038.3809 | 23249.2647 |  | 10000 | 12712 |  |  | 45961.2647 | [12 empty] | 0 | 107999.6456
Planta Coatzacoalcos | O51100 | Drenaje Pluvial CTZ-2016 | 2016 | 298600 | 228451.8881 | 25743.4275 |  | 20000 | 20000 | 4405 |  | 70148.4275 | [12 empty] | 0 | 298600.3155
Planta Coatzacoalcos | O51101 | Drenaje Químico CTZ | 2016 | 227400 | 169595.5872 | 30523.4732 |  | 5000 | 10000 | 12281 |  | 57804.4732 | [12 empty] | 0 | 227400.0604
Planta Coatzacoalcos | O51102 | Seguridad descarga OE (Brazo para descarga carro tanques OE) | 2016 | 78300 | 27414.9548 | 2519.0722 |  |  | 20000 | 25000 | 3366 | 50885.0722 | [12 empty] | 0 | 78300.0269
Planta Coatzacoalcos | O51103 | Adecuación de Espuelas de Ferrocarril - CTZ 2016 | 2016 | 53800 | 15733.2787 | 37595.7914 |  | 1000 |  |  |  | 38595.7914 | [12 empty] | 0 | 54329.0701
Planta Coatzacoalcos | O51110 | Sistema de Inyección de Óxido de Etileno 2016 | 2016 | 117750 | 33837.735 | 29402.1995 |  | 8000 | 10000 |  |  | 47402.1995 | [12 empty] | 0 | 81239.9345
Planta Coatzacoalcos | O51115 | Activos de laboratorio de Calidad CTZ 2017 | 2017 | 36000 | 0 | 0 |  | 5000 | 10000 | 21000 |  | 36000 | [12 empty] | 0 | 36000
Planta Coatzacoalcos | O51116 | Final de Vida Util CTZ 2017 | 2017 | 157500 | 0 | 22268.7812 | 10000 | 40000 | 40000 | 40000 | 5231 | 157499.7812 | [12 empty] | 0 | 157499.7812
Planta Coatzacoalcos | O51117 | Activos de Seguridad 2017 | 2017 | 49500 | 0 | 0 | 3500 | 10000 | 15000 | 21000 |  | 49500 | [12 empty] | 0 | 49500
Planta Coatzacoalcos | O51118 | Activos de Almacen PT y MP planta CTZ | 2017 | 21000 | 0 | 17841.0573 |  | 3159 |  |  |  | 21000.0573 | [12 empty] | 0 | 21000.0573
Planta Coatzacoalcos | O51119 | Situacion de Chimenea y Adecuacion de Techumbre de area de Calderas CTZ | 2017 | 41500 | 0 | 0 |  | 12000 | 15000 | 12000 | 2500 | 41500 | [12 empty] | 0 | 41500
Planta Coatzacoalcos | O51120 | Acometida Principal Subestacion Electrica Planta CTZ | 2017 | 201500 | 0 | 0 |  | 25000 | 70000 | 70000 | 36500 | 201500 | [12 empty] | 0 | 201500
Planta Coatzacoalcos | O51121 | Activos de Mantenimiento Seguridad Electrica CTZ | 2017 | 14500 | 0 | 848.1506 | 1500 | 5000 | 3500 | 3652 |  | 14500.1506 | [12 empty] | 0 | 14500.1506
Planta Coatzacoalcos | O51122 | Sistema de Adquisicion y Almacenamineto de Variables CTZ | 2017 | 54939.35 | 0 | 0 |  | 3000 | 16000 | 30000 | 5939 | 54939 | [12 empty] | 0 | 54939
Planta Coatzacoalcos | CTZ12017 | Activos Administrativos CTZ 2017 | 2017 | 20000 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 20000 | [12 empty] | 0 | 20000
Planta Coatzacoalcos | CTZ22017 | Instalación de Báscula de Ferrocarril CTZ | 2017 | 82000 | 0 | 0 |  | 20000 | 30000 | 30000 | 2000 | 82000 | [12 empty] | 0 | 82000
Planta Coatzacoalcos | CTZ12018 | Adecuación de aislamiento de tanques y reactores CTZ 2018. | 2018 | 35000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2000 | 5500 | 0 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 |  | 37500 | 37500
Planta Coatzacoalcos | CTZ22018 | Integridad mecánica CTZ 2018 | 2018 | 69500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 4000 | 5015 | 7500 | 7500 | 7500 | 2500 | 0 |  | 34015 | 34015
Planta Coatzacoalcos | CTZ32018 | Intercambiador ET-303 | 2018 | 61000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 4750 |  | 59750 | 59750
Planta Coatzacoalcos | CTZ42018 | Final de vida útil CTZ - 2018 | 2018 | 58500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3000 | 15000 | 20000 | 25000 | 20500 | 25000 | 15000 | 6000 |  | 129500 | 129500
Planta Coatzacoalcos | CTZ52018 | Activos de mantenimiento | 2018 | 51500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 13500 | 13500
Planta Coatzacoalcos | CTZ62018 | Sustitución de válvula on-off del loop mayor del DR 3120. | 2018 | 81000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3000 | 5500 | 5500 | 7000 | 5500 | 7500 | 7500 | 8000 |  | 49500 | 49500
Planta Coatzacoalcos | CTZ72018 | Independizar tuberías de escape de válvulas de seguridad de scruber | 2018 | 141500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2000 | 7000 | 10000 | 7000 | 7500 | 7500 | 6000 | 4500 |  | 51500 | 51500
Planta Coatzacoalcos | CTZ82018 | Bomba y tuberías para transferencia de MP a U-3100 | 2018 | 112000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9500 | 9000 |  | 57500 | 57500
Planta Coatzacoalcos | CTZ92018 | Acondicionamiento del almacen de PT | 2018 | 25000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5160 | 1000 | 0 |  | 21160 | 21160
Planta Coatzacoalcos | CTZ102018 | Activos de Seguridad CTZ | 2018 | 41000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 2375 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 6875 | 6875
Planta Coatzacoalcos | CTZ112018 | Activo de calidad (Cromatografo de gases por fin de vida útil) | 2018 | 91300 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 2500 | 0 | 25000 | 10000 | 25000 | 10000 | 3000 |  | 75500 | 75500
Planta Coatzacoalcos | CTZ122018 | Planta de tratamiento de Aguas Residuales (PTAR - Etapa 1) | 2018 | 39500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5700 | 7000 |  | 77700 | 77700
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12000 | 67000 | 81515 | 119875 | 103500 | 115660 | 72200 | 42250 | 0 | 614000
Planta Guadalajara | O52074 | Automatización Etoxilacion y Esteres GDL 2015 | 2016 | 720000 | 0 | 25790.3008 | [5 empty] | 25790.3008
Planta Guadalajara | O56002 | Adecuaciones solicitadas por Ferromex | 2016 | 43450 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Planta Guadalajara | O52090 | Equipos en fin de vida útil 2016 - GDL | 2016 | 116700 | 0 | 1422.5179 | [5 empty] | 1422.5179
Planta Guadalajara | O52088 | Planta de Tratamiento de Agua GDL | 2016 | 278000 | 0 | 77499.7688 | [5 empty] | 77499.7688
Planta Guadalajara | O52089 | CCM Planta Etoxilados | 2016 | 213500 | 0 | 113286.3799 | [5 empty] | 113286.3799
Planta Guadalajara | O52091 | Sistema de vacio T103 - GDL | 2016 | 91500 | 0 | 30559.4551 | [5 empty] | 30559.4551
Planta Guadalajara | O52098 | Salud Ocupacional 2016 - GDL | 2016 | 17750 | 0 | 7682.5833 | [5 empty] | 7682.5833
Planta Guadalajara | O56001 | Recuperacion de Activos (Inundacion 2014) | 2016 | 17750 | 0 | 4116.676 | [5 empty] | 4116.676
Planta Guadalajara | O54105 | Instalacion de Sistema de Sparge De Nitrogeno en T-203 | 2016 | 12650 | 0 | 13113.6605 | [5 empty] | 13113.6605
Planta Guadalajara | O54108 | Equipos fin de vidal Util | 2017 | 119000 | 0 | 36534.8094 |  | 25000 | 20000 | 20000 | 17465 | 118999.8094 | [12 empty] | 0 | 118999.8094
Planta Guadalajara | O54111 | Sistema de Red Contra incendios | 2017 | 35500 | 0 | 2784.6766 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 7715 | 35499.6766 | [12 empty] | 0 | 35499.6766
Planta Guadalajara | O54112 | Adecuacion de Infraestructura Calidad E inocuidad | 2017 | 65000 | 0 | 4562.9611 |  | 15000 | 20000 | 20000 | 5437 | 64999.9611 | [12 empty] | 0 | 64999.9611
Planta Guadalajara | O54113 | Acometidas Electricas Areas de Servicos a Esteres Etoxilados | 2017 | 62500 | 0 | 9576.9735 | 5000 | 15000 | 10000 |  |  | 39576.9735 | [12 empty] | 0 | 39576.9735
Planta Guadalajara | O54114 | Reemplazo de Aislamineto lineas de EO | 2017 | 16500 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | 6500 |  | 16500 | [12 empty] | 0 | 16500
Planta Guadalajara | O54115 | Activos de Seguridad GDL | 2017 | 36000 | 0 | 7391.9114 |  | 5000 | 10000 | 13000 | 608 | 35999.9114 | [12 empty] | 0 | 35999.9114
Planta Guadalajara | O54116 | Activos de Laboratorio Control calidad GDL | 2017 | 34000 | 0 | 2202.8388 |  | 5000 | 15000 | 10000 | 1797 | 33999.8388 | [12 empty] | 0 | 33999.8388
Planta Guadalajara | O54117 | Adquisicion Cromatografo de Liquidos | 2017 | 152000 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 60000 | 50000 | 17000 | 152000 | [12 empty] | 0 | 152000
Planta Guadalajara | O54118 | Seguridad App Gdl | 2017 | 24500 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 4500 |  | 24500 | [12 empty] | 0 | 24500
Planta Guadalajara | GDL12018 | Acometida Eléctrica Subestación Esteres a Servicios ETAPA I | 2018 | 40000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5200 | 0 |  | 58200 | 58200
Planta Guadalajara | GDL12018 | Activos de Seguridad GDL 2018 | 2018 | 43500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 4000 | 0 | 1600 | 0 |  | 14600 | 14600
Planta Guadalajara | GDL12018 | Activos de Laboratorio GDL 2018 (Cromatografo de liquido) | 2018 | 95500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 | 25000 | 30000 | 30500 | 25000 | 20000 | 10000 | 0 | 150500 | 150500
Planta Guadalajara | GDL12018 | Acondicionamiento de la torre de enfriamiento de etoxilados | 2018 | 170500 | [11 empty] | 0 | 3766 | 0 | 3000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10766 | 10766
Planta Guadalajara | GDL12018 | Equipos en Fin de Vida Útil GDL 2018 | 2018 | 155000 | [11 empty] | 2000 | 15000 | 15000 | 20000 | 13255 | 10000 | 20000 | 14245 | 0 | 109500 | 109500
Planta Guadalajara | GDL12018 | Adecuación de aislamiento de tanques y reactores 2018 - ETAPA 1 | 2018 | 30000 | [11 empty] | 0 | 5000 | 7500 | 7500 | 8000 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 34500
Planta Guadalajara | GDL12018 | Recomendaciones APP y LOPA GDL 2018 | 2018 | 105500 | [11 empty] | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 4000 | 4567 | 0 | 31567 | 31567
Planta Guadalajara | GDL12018 | Adecuacion de tuberia de Venteo y Integridad mecanica - GDL 2018 | 2018 | 89000 | [11 empty] | 2000 | 2000 | 5000 | 13800 | 13000 | 5000 | 4500 | 0 | 0 | 45300 | 45300
Planta Guadalajara | GDL32018 | Activos de Mantenimiento GDL 2018 | 2018 | 75000 | [11 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 14300
Planta Guadalajara | GDL32018 | Adecuación de tubería de enfriamiento del chiller e Instalación de aislamiento. | 2018 | 85500 | [11 empty] | 0 | 4500 | 5000 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500
Planta Guadalajara | GDL32018 | Adecuación Sistema de bombeo RCI | 2018 | 15000 | [11 empty] | 0 | 4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 2067 | 0 | 0 | 0 | 15067 | 15067
Planta Guadalajara | GDL32018 | Adecuación de instalaciones para ester metílico ETAPA I | 2018 | [12 empty] | 5000 | 15000 | 15000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37700
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 24500 | 67766 | 95500 | 107000 | 95755 | 63867 | 55300 | 28812 | 0 | 538500
Planta San Juan del Río | O53152 | Activos de Salud 2015 | 2016 | 15180 | 0 | [6 empty] | 0
Planta San Juan del Río | O53161 | Activos de Salud 2016 - SJR | 2016 | 15150 | 0 | [6 empty] | 0
Planta San Juan del Río | O53163 | Activos de Laboratorio de Microbiologia | 2017 | 18500 | 0 | 0 |  | 5000 | 5000 | 8500 |  | 18500 | [12 empty] | 0 | 18500
Planta San Juan del Río | O53164 | Drenaje Quimico y Pluvial SJR | 2017 | 76000 | 0 | 0 | 6000 | 10000 | 25000 | 25000 | 10000 | 76000 | [12 empty] | 0 | 76000
Planta San Juan del Río | O53165 | Equipos en Fin de Vida Util SJR 2017 | 2017 | 148500 | 0 | 34252.6915 | 20000 | 20000 | 24247 | 30000 | 20000 | 148499.6915 | [12 empty] | 0 | 148499.6915
Planta San Juan del Río | O53166 | Neutralizacion de Oleum SJR | 2017 | 41500 | 0 | 0 |  | 10000 | 15000 | 15000 | 1500 | 41500 | [12 empty] | 0 | 41500
Planta San Juan del Río | O53167 | Instalacion de Gas para Caldera SJR | 2017 | 74000 | 0 | 20627.0341 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 3373 | 74000.0341 | [12 empty] | 0 | 74000.0341
Planta San Juan del Río | O53168 | Instalacion de tanques de almacenamiento de MP -SJR | 2017 | 75000 | 0 | 4839.6075 |  | 10000 | 20000 | 25000 | 15160 | 74999.6075 | [12 empty] | 0 | 74999.6075
Planta San Juan del Río | O53169 | Sistema de Alarma de CEDIS SJR | 2017 | 18500 | 0 | 0 |  | 7000 | 5000 | 5000 | 1500 | 18500 | [12 empty] | 0 | 18500
Planta San Juan del Río | SJR12017 | Sistema de Descargar Atmosféricas | 2017 | 30000 |  | 0 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 5000 | 30000 | [12 empty] | 0 | 30000
Estrategico | SJR22017 | Adecuacion e instalacion de equipos e infraestructura para la fabricacion de Alkopon NS APH | 2017 | 399000 |  |  |  | 125000 | 108000 | 73000 | 74000 | 380000 |  | 19000 | [10 empty] | 19000 | 399000
Planta San Juan del Río | SJR12018 | Bomba y tubería para transferencia de PT a tanques y llamadera | 2018 | 81500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 40000 | 40000
Planta San Juan del Río | SJR12018 | Activos de Seguridad SJR | 2018 | 34500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 3500 | 0 | 0 |  | 18500 | 18500
Planta San Juan del Río | SJR12018 | Equipo en Fin de Vida Útil SJR 2018 | 2018 | 118000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15980 |  | 115980 | 115980
Planta San Juan del Río | SJR12018 | Adecuación de espuela de ferrocarril | 2018 | 24500 | [11 empty] | 0 | 3655 | 5000 | 5000 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 17155 | 17155
Planta San Juan del Río | SJR12018 | Adecuación del precipitador y soplador | 2018 | 84000 | [11 empty] | 0 | 4000 | 7500 | 7500 | 7500 | 4000 | 2000 | 0 |  | 32500 | 32500
Planta San Juan del Río | SJR12018 | Adquisición de activos para Mantenimiento SJR | 2018 | 59000 | [11 empty] | 0 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 1600 | 0 | 0 |  | 16600 | 16600
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35655 | 36500 | 42500 | 39000 | 29100 | 22000 | 20980 | 0 | 240735
Tecnologías de la Información | O59138 | Cableado estructurado SJR | 2016 | 18100 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Tecnologías de la Información | O59140 | Adquisicion de equipo de computo. | 2016 | 76721 | 0 | -3.505e-13 | [5 empty] | -3.505e-13
Tecnologías de la Información | O59141 | Adquisicion de software | 2016 | 13688 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Tecnologías de la Información | O59135 | Contabilidad electronica 2014 | 2016 | 82802.65 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Tecnologías de la Información | O59143 | Oxiexpenses | 2016 | 11714.5 | 2032.5203 | 7497.6202 | [5 empty] | 7497.6202 | [12 empty] | 0 | 9530.1405
Tecnologías de la Información | O59144 | Software de Administracion de salud Ocupacional y Seguridad Industrial | 2016 | 64960 | 23748.8482 | 34431.0937 |  |  | 6780 |  |  | 41211.0937 | [12 empty] | 0 | 64959.9419
Tecnologías de la Información | O59145 | Hardware para oficinas Corporativas y Unidades Ind | 2017 | 28573 | 0 | 12226.082 |  | 5448.97 | 5448.97 | 5448.97 |  | 28572.992 | [12 empty] | 0 | 28572.992
Tecnologías de la Información | O59146 | Aplicaciones Legales Migracion R12 | 2017 | 16200 | 0 | 12406.2124 | 3794 |  |  |  |  | 16200.2124 | [12 empty] | 0 | 16200.2124
Tecnologías de la Información | TI12017 | Cableado Estructurado CEDIS | 2017 | 8500 |  | 0 |  |  | 8500 |  |  | 8500 | [12 empty] | 0 | 8500
Tecnologías de la Información | TI22017 | Software 2017 | 2017 | 10500 |  | 0 |  | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 10500 | [12 empty] | 0 | 10500
Tecnologías de la Información | TI12018 | Cambio Servidores de Archivos CDMX, CTZ, GDL y SJR | 2018 | 19885.8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 19885.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19885.8 | 19885.8
Tecnologías de la Información | TI22018 | Cambio PBX CDMX AVAYA para Estandar CISCO | 2018 | 61800 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61800 | 61800
Tecnologías de la Información | TI32018 | Hardware para oficinas Corporativas y Unidades Ind | 2018 | 11100 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2775 | 2775 | 0 | 2775 | 0 | 0 | 2775 |  | 11100 | 11100
Proyecto Integración | TI42018 | Colectoras | 2018 | [10 empty] | 122898 |  | 115613.4 | [8 empty] | 238511.4
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22660.8 | 64575 | 0 | 2775 | 0 | 0 | 2775 | 0 | 92785.8
Proyecto Integración | O59142 | Proyecto Integración | 2017 | 1146700 | 134065.3777 | 329030.6094 | 56390.4 | 49206.3492 | 71428.5714 | 71428.5714 | 77777.7778 | 655262.2793 | 92187.5 | [11 empty] | 92187.5 | 881515.1569
[13 empty] | 92187.5 | 122898 | 0 | 115613.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330698.9
|  | CAPEX 2017 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Recursos Humanos | O59310 | Remodelacion RH 2016. | 2016 | 21050.5 | 0 | [6 empty] | 0
Recursos Humanos | O59311 | Compra de Autos Utilitarios Corporativo y Plantas | 2016 | 107800 | 0 | [6 empty] | 0
Recursos Humanos | O59312 | Remodelaciones y mantenimiento Optimo | 2017 | 17822.47 | 0 | 12045.9853 | [5 empty] | 12045.9853 | [12 empty] | 0 | 12045.9853
Recursos Humanos | RH12018 | Activos y Adecuaciones Infraestructura Oficinas Corporativas | 2018 | 79500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 7000 | 6300 | 7000 | 5000 | 5700 |  | 41000 | 41000
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 7000 | 6300 | 7000 | 5000 | 5700 | 0 | 41000
I&D | O59516 | Compra de Anaqueles | 2016 | 7759 | 0
I&D | I&D12017 | Adaptación de Cromatografo HP | 2017 | 5556 |  | 0 |  | 2778 | 2778 |  |  | 5556 | [12 empty] | 0 | 5556
I&D | I&D22017 | Incubadora | 2017 | 5000 |  | 0 |  |  | 2500 | 2500 |  | 5000 | [12 empty] | 0 | 5000
I&D | I&D32017 | Lamparas par ametales pesados | 2017 | 2778 |  | 0 |  | 2778 |  |  |  | 2778 | [12 empty] | 0 | 2778
I&D | I&D12018 | Reactor Piloto de 10 lts | 2018 | 27000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27000 | 27000
I&D | I&D22018 | Mesetas para almacen de muestras | 2018 | 900 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 900 | 900
I&D | I&D32018 | Baño de temperatura | 2018 | 1200 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1200 | 1200
I&D | I&D42018 | Tensiometro | 2018 | 12500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 |  |  | 7500 | 7500
[13 empty] | 0 | 0 | 900 | 600 | 600 | 13500 | 13500 | 0 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 36600
Note on H104: Hector Ivan Solis Lopez: Gasto real de Agosto 56,390.4

## Diseño base de datos
Tbl001_InversionCat_CFI |  |  | CREATE TABLE Tbl001_InversionCat_CFI (CFI varchar (10) primary key, Nombre_CFI varchar (80));
CFI varchar (10) primary key | Nombre_CFI varchar (80)
Tbl002_InversionCat_Area |  |  | CREATE TABLE Tbl002_InversionCat_Area (Area varchar (10) primary key, Nombre_Area varchar (80));
Area varchar (10) primary key | Nombre_Area varchar (80)
CTZ | Planta Coatzacoalcos |  | INSERT INTO Tbl002_InversionCat_Area VALUES ('CTZ', 'Planta Coatzacoalcos')
GDL | Planta Guadalajara |  | INSERT INTO Tbl002_InversionCat_Area VALUES ('GDL', 'Planta Guadalajara')
SJR | Planta San Juan del Río |  | INSERT INTO Tbl002_InversionCat_Area VALUES ('SJR', 'Planta San Juan del Río')
TI | Tecnologías de la Información |  | INSERT INTO Tbl002_InversionCat_Area VALUES ('TI', 'Tecnologías de la Información')
RH | Recursos Humanos |  | INSERT INTO Tbl002_InversionCat_Area VALUES ('RH', 'Recursos Humanos')
I&D | Investigación y Desarrollo |  | INSERT INTO Tbl002_InversionCat_Area VALUES ('I&D', 'Investigación y Desarrollo')
Tbl00N_Inversion_Captura
Area varchar (10) foreign key | CFI varchar (10) foreign key | Nombre_Proyecto varchar (160) | Año Inicio | Monto Aprobado/ Solicitado | Total general hasta 2016 | Total general 2017 (Ene-Jul) | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2017 (E) | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2018 PPTO | Total Proyecto
Tbl003_InversiónCat_CFI_Proyecto
CFI varchar (10) primary key | Nombre_CFI varchar (80) | Nombre_Proyecto varchar (160)
Tbl004_Inversion_Captura_historico
Año Inicio | Monto Aprobado/ Solicitado | Total general hasta 2016 | Total general 2017 (Ene-Jul)