## Hoja1
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo | Entregables (EDT) | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
001 |  | Definición de proyecto | 1 | Completado | Problemática, Propuesta y acta constitutiva | Moderada | Abrir puertas al mercado y a nuevos clientes | Incrementar la cantidad y calidad de productos y servicios | Acta constitutiva | Permite establecer roles, actividades y tiempos | Prueba | Dirección | Medio
| 1.1 | Definir proyecto | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Medio
| 1.2 | Definición de requerimientos | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Medio
| 1.3 | Definición de alcance | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Medio
| 1.4 | Definir Recursos humanos | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Medio
| 1.5 | Definir Recursos tecnologicos | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Medio
| 1.6 | Definir los involucrados | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Medio
| 1.7 | Definir objetivos del proyecto | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Medio
002 |  | Definición del cronograma | 1 | Completado | Actividades a corde al tiempo disponible y coherentes | Moderada | Establecer actividades, fechas, costos y roles | Definicion de actividades y sus tiempos de ejecución, planeación para la liberación de entregables | Alcance del proyecto | Permiten calcular costos, riesgos, determinar presupuestos y la forma de los entregables | Prueba | Dirección | Alto
| 2.1 | Definir actividades | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Alto
| 2.2 | Definir tiempo de las actividades | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Alto
| 2.3 | Realizar EDT | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Alto
| 2.4 | Realizar diccionario EDT | 1 | Completado |  | Moderada |  |  |  |  | Prueba | Dirección | Alto
| 2.5 | Definir riesgos | 1 | Asignado |  | Moderada | [5 empty] | Dirección | Alto
| 2.6 | Definir fechas del proyecto | 1 | Asignado |  | Moderada | [5 empty] | Dirección | Alto
| 2.7 | Construir Red | 1 | Asignado |  | Moderada | [5 empty] | Dirección | Alto
| 2.8 | Estimar costos | 1 | Asignado |  | Moderada | [5 empty] | Dirección | Alto
| 2.9 | Determinar el presupuesto | 1 | Asignado |  | Moderada | [5 empty] | Dirección | Alto
003 |  | Elaborar Gantt | 1 | Asignado |  | Moderada | Asignar actividades, fechas, costos y roles | Establecer los roles y definir tiempos de ejecución de actividades para la realización de los entregables y el cumplimiento de los objetivos | Plan del proyecto | Establece orden y relacion entre las actividades y los encargados de su ejecución |  | Dirección | Alto
| 3.1 | Revisión de la documentación | 1 | Asignado |  | Moderada | [5 empty] | Dirección | Alto
| 3.2 | Elaboración de acta constitutiva | 1 | Asignado |  | Moderada | [5 empty] | Dirección | Alto
| 3.3 | Revisión acta constitutiva | 1 | Asignado |  | Moderada | [5 empty] | Dirección | Alto
| 3.4 | Realizar el plan para la dirección del proyecto | 1 | Asignado |  | Moderada | [5 empty] | Dirección | Alto
| 3.5 | Monitorear proyecto | 1 | Asignado |  | Moderada | [5 empty] | Dirección | Alto
| 3.6 | Análisis de la demanda | 1 | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
| 3.7 | Análisis de la oferta | 1 | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
| 3.8 | Estudio de la competencia nacional | 1 | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
| 3.9 | Estudio de la competencia en el extranjero | 1 | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
004 |  | Desarrollo del proyecto |  | Asignado |  | Alta | Poner en marcha actividades en tiempo y forma según lo establecido, mantener control del proyecto y mejora continua | Implementación de las actividades con los responsables y recursos asignados, proceso de gestion de calidad y revisión consatante. | Control del proyecto | Aplica todo lo antes planificado con el fin de cumplir los objetivos del proyecto |  | Dirección | Alto
| 4.1 | Planificar la gestión de la calidad |  | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
| 4.2 | Creación de los paquetes |  | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
005 |  | Revisión de los paquetes |  | Asignado |  | Alta |  | Revisión de las tareas completadas para la corrección de errores |  | Permite establecer un control y ayuda a la toma de decisiones para los cambios o modificaciones |  | Dirección | Alto
| 5.1 | Mejora del proyecto |  | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
| 5.2 | Aseguramiento de la calidad |  | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
| 5.3 | Informe de estado del proyecto |  | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
| 5.4 | Control del proyecto |  | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
| 5.5 | Mejora continua |  | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
006 |  | Mejora del proyecto |  | Asignado |  | Alta | Finalizar tareas y entregas en espera de mejoras | Entrega de proyecto y aplicación de mejoras según los datos arrojados por las revisiones | Control de cambios | Implementa mejoras y soluciones a errores que pudieron pasar desapercibidos durante el desarrollo |  | Dirección | Alto
| 6.1 | Documentación de cierre de proyecto |  | Asignado |  | Alta | [5 empty] | Dirección | Alto
| 6.2 | Entrega del proyecto |  | Asignado |  | Alta |  |  | Cierre de proyecto |  |  | Dirección | Alto